- 2018年第25届北京国际图书博览会

- 陕西展团参展方案

- 一、指导思想

贯彻落实“走出去”战略，借助展会平台，加强对外交流与合作，进一步宣传陕西出版业的特色和成就，不断提升陕西版权贸易水平，力求在版权贸易质和量上有新突破，真正达到既锻炼了版权贸易队伍，又提升了陕西出版业知名度的目的，把本届北京图博会作为我省大力发展版权贸易的切入点，认真总结以往经验，充分利用自身优势，扬长避短，树立陕西品牌，共同推动我省版权贸易发展。

- 二、组织协调

本届博览会陕西展团的参展工作统一由省新闻出版广电局（版权局）负责组织协调，陕西出版传媒集团负责具体实施、陕西师大出版总社、西安交大出版社、西安出版社做好参展协助，各参展单位密切配合，共同完成参展任务。

- 三、参展计划

| 时间 | 工 作 内 容 |
| --- | --- |
| 3月 | 预订展位并报省局或陕西新华出版传媒集团。 |
| 4月 | 组织参展图书出版。 |
| 5月 | 组织展馆设计、住宿预订。 |
| 6月 | 会刊简介著录截止。《会刊》、《活动手册》、《展场专用图》、《输出版权书目》广告交稿截止。申报输出版权信息表填报截止。展台内通讯设备租赁预定截止。家具租赁申请截止。参加第二十五届北京国际图书博览会预备会。 |
| 7月 | 7月4日前报送版贸及参会工作人员名单。7月10日前报送展会期间文化活动名称、时间、地点。7月16日前召开我省图博会预备会。7月20日前集团各单位报送参会图书目录内容（中英文、封面图片、单位中英文简介、通讯地址等）。7月27日前报送参会样书目录。 |
| 8月 | 8月上中旬，组织我省参展单位交纳展台费、装修费。8月19日至21日，展台搭建。8月20-21日，9:00-17:00在新国展南登陆厅注册报到并布展。8月22-26日，参展。8月26日12：00前提交2018BIBF期间版权贸易统计表；提交2019BIBF博览会展台预定表等，15：00闭幕，撤展。 |
| 9月 | 9月10日前参展单位向省局提交总结。 |